## Карточка (hidden)
| Стройка | Объект | Договор | Инвестор | Заказчик | Подрядчик | Смета | КС-2 | КС-3 | Счёт-фактура | Счёт | карточка
Id объекта | [12 empty] | 1
Полное название | [5 empty] | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Афина"
Название | ремонт кровли из металлочерепицы над над помещением №7 второго этажа здания | ремонт кровли из металлочерепицы над над помещением №7 второго этажа здания |  | ООО «Теннис Пропертиз» | ООО «Теннис Пропертиз» | ООО СК "Афина"
Предмет договора |  |  | ремонт кровли из металлочерепицы над помещением №7 второго этажа здания |  |  |  | ремонт кровли из металлочерепицы над помещением №7 второго этажа здания
Адрес |  | 123098, г.Москва, ул.Живописная, дом 21, корп.2 |  | 123098, г.Москва, ул. Живописная, д. 21, корп. 2 | 123098, г.Москва, ул. Живописная, д. 21, корп. 2 | 121351, г. Москва, ул. Боженко, д.4, стр.1
Номер |  |  | 2/5- |  |  |  | 1 | 1
Дата документа |  |  | 2012-05-02 |  |  |  | 02.05.2012 | 2012-03-03
Отчётный период с | [7 empty] | 2012-05-02
Отчётный период по | [7 empty] | 2012-05-28
ИНН |  |  |  | 7730516880 | 7730516880 | 7731514244
КПП |  |  |  | 773401001 | 773401001 | 773101001
ОКПО |  |  |  | 75557967 | 75557967 | 74466406
ОКВД | [5 empty] | 45.2
Телефон |  |  |  | (495) 730-36-36 | (495) 730-36-36 | (495) 778-08-22
Фамилия руководителя Им. падеж |  |  |  | Пругеров А.Я. | Пругеров А.Я. | Карев С.В.
Фамилия руководителя Род. падеж
Должность руководителя Им. падеж |  |  |  | Генеральный директор | Генеральный директор | Генеральный директор
Должность руководителя Род. падеж
Фамилия Гл. бухгалтера | [5 empty] | Махова О.А.
Сумма договора |  |  | 198267.8472
Расчётный счёт
Банк
Корр счёт
БИК
Отделение банка

## Дефектовка
| Коэфф. для стоимости работ: | 1.8 |  |  |  | Работа |  | Материал | Всего | type | ремонт кровли из металлочерепицы | НДС в том числе | дефектовка
| Коэфф. для стоимости материалов: | 1.04 |  | Сметная стоимость: |  | 542662.4 |  | 746213.44 | 1391985.9072 | itogi |  | 18% | 414fd866-6002-4391-92af-30a93c18883e
| ВНС: | 7.5% |  | Плановые затраты: |  | 255167 |  | 675124.23 | 967502.88 | itogi |  |  | 4.4.7.31
| ЛНИ: | 0% |  |  | УЧР / УЧП: |  |  | 26.63% | 370718.4 | itogi |  |  | 1
ремонт кровли из металлочерепицы | [7 empty] | Столбцы сметы |  | ved
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |  | k | Сметная цена | Сметная стоимость | shapka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 5 | 6 | shapka
mr
1 | Раздел: Ремонт кровли над помещениями № 1, 2 второго этажа. | [8 empty] | razd
vps
1 | Обработка досок для ремонта обрешётки огнебиозащитными составами | м2 | 547.5 | 20 | 10950 | дс | 1.8 | 36 | 19710 | pr
1,1 | Огнебиозащита Сенеж, 25л | шт | 9 | 1450 | 13050 | дс | 1.04 | 1508 | 13572 | mat
2 | Подъём материалов на крышу | т | 7.1799 | 400 | 2872 | дс | 1.8 | 400 | 2872 | pr
2,1 | Аренда автокрана | смен | 1 | 12000 | 12000 | дс | 1.04 | 12480 | 12480 | mat
3 | Разборка покрытия кровли из металлочерепицы | м2 | 732.18 | 40 | 29287.2 | дс | 1.8 | 72 | 52716.96 | pr
4 | Ремонт обрешётки с частичной заменой старых и добавлением новых досок | м2 | 732.18 | 80 | 58574.4 | дс | 1.8 | 108 | 79075.44 | pr
4,1 | Доска обрезная 25х100х3000 | шт | 730 | 80 | 58400 | дс | 1.04 | 83.2 | 60736 | mat
4,2 | Саморез 3,8х51 по дереву (1000шт) | кор | 11 | 295 | 3245 | дс | 1.04 | 306.8 | 3374.8 | mat
5 | Устройство дополнительной гидроизоляции | м2 | 732.18 | 10 | 7321.8 | дс | 1.8 | 18 | 13179.24 | pr
5,1 | Подкровельная гидроизоляция Ютафол Д, 1,5х50м | рул | 12 | 1800 | 21600 | дс | 1.04 | 1872 | 22464 | mat
5,2 | Скобы для степлера | упак | 10 | 40 | 400 | дс | 1.04 | 41.6 | 416 | mat
6 | Монтаж покрытия кровли из металлочерепицы | м2 | 732.18 | 100 | 73218 | дс | 1.8 | 310 | 226975.8 | pr
6,1 | Металлочерепица Монтеррей, 0,5мм, Пурал, RAL 8017 | м2 | 856.6506 | 365 | 312677.25 | дс | 1.04 | 421.2 | 360820.98 | mat
6,2 | Саморез кровельный 4,8х35, RAL 8017 | шт | 6000 | 3 | 18000 | дс | 1.04 | 3.12 | 18720 | mat
6,3 | Диск отрезной по металлу, 1,2х125мм | шт | 30 | 60 | 1800 | дс | 1.04 | 62.4 | 1872 | mat
7 | Установка доборных элементов кровли | м.п. | 246 | 60 | 14760 | дс | 1.8 | 108 | 26568 | pr
7,1 | Конёк полукруглый, Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 5 | 870 | 4350 | дс | 1.04 | 904.8 | 4524 | mat
7,2 | Ендова верхняя, 200х200х2000, Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 10 | 420 | 4200 | дс | 1.04 | 436.8 | 4368 | mat
7,3 | Ендова нижняя, 298х298, оцинкованная, 2м | шт | 10 | 600 | 6000 | дс | 1.04 | 624 | 6240 | mat
7,4 | Планка торцевая, 95х120х2000 Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 4 | 298.07 | 1192.28 | дс | 1.04 | 309.99 | 1239.96 | mat
7,5 | Планка Г-образная, 390х150х2000 Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 29 | 762.3 | 22106.7 | дс | 1.04 | 792.79 | 22990.91 | mat
7,6 | Планка примыкания верхняя, 250х147х2000, RAL 8017, 2м | шт | 26 | 490 | 12740 | дс | 1.04 | 509.6 | 13249.6 | mat
7,7 | Планка примыкания нижняя, 200х100х2000, оцинк, 2м | шт | 26 | 340 | 8840 | дс | 1.04 | 353.6 | 9193.6 | mat
7,8 | Конёк плоский 150х150х2000, RAL 8017, 2м | шт | 13 | 460 | 5980 | дс | 1.04 | 478.4 | 6219.2 | mat
7,9 | Заглушка конька полукруглого, RAL 8017 | шт | 2 | 48.07 | 96.14 | дс | 1.04 | 49.99 | 99.98 | mat
7,10 | Краска аэрозоль, 400мл, RAL 8017 | шт | 4 | 461.53 | 1846.12 | дс | 1.04 | 479.99 | 1919.96 | mat
7,11 | Саморез кровельный 5,5х19, RAL 8017 | шт | 1000 | 3 | 3000 | дс | 1.04 | 3.12 | 3120 | mat
7,12 | Дюбель- гвоздь 6х60, 200шт | кор | 1 | 230 | 230 | дс | 1.04 | 239.2 | 239.2 | mat
8 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 7.1799 | 800 | 5744 | дс | 1.8 | 1440 | 10339.2 | pr
8,1 | Диск отрезной по металлу, 1,2х125мм | шт | 50 | 60 | 3000 | дс | 1.04 | 62.4 | 3120 | mat
8,2 | Контейнер 27м3 | шт | 1 | 9500 | 9500 | дс | 1.04 | 9500 | 9500 | mat
nps
Итого по разделу: |  |  |  |  | 726980.89 |  | Итого по разделу: |  | 1011916.83 | irazd
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 202727.4 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 431436.64 | irazdp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 524253.49 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 580480.19 | irazdm
mr
2 | Ремонт кровли над помещениями № 45, 46 второго этажа. | [8 empty] | razd
vps
1 | Обработка досок для ремонта обрешётки огнебиозащитными составами | м2 | 135 | 20 | 2700 | дс | 1.8 | 36 | 4860 | pr
1,1 | Огнебиозащита Сенеж, 25л | шт | 2 | 1450 | 2900 | дс | 1.04 | 1508 | 3016 | mat
2 | Подъём материалов на крышу | т | 1.8257 | 400 | 732 | дс | 1.8 | 400 | 732 | pr
3 | Разборка покрытия кровли из металлочерепицы | м2 | 185.32 | 40 | 7412.8 | дс | 1.8 | 72 | 13343.04 | pr
4 | Ремонт обрешётки с частичной заменой старых и добавлением новых досок | м2 | 185.32 | 80 | 14825.6 | дс | 1.8 | 108 | 20014.56 | pr
4,1 | Доска обрезная 25х100х3000 | шт | 180 | 80 | 14400 | дс | 1.04 | 83.2 | 14976 | mat
4,2 | Саморез 3,8х51 по дереву (1000шт) | кор | 3 | 295 | 885 | дс | 1.04 | 306.8 | 920.4 | mat
5 | Устройство дополнительной гидроизоляции | м2 | 185.32 | 10 | 1853.2 | дс | 1.8 | 18 | 3335.76 | pr
5,1 | Подкровельная гидроизоляция Ютафол Д, 1,5х50м | рул | 3 | 1800 | 5400 | дс | 1.04 | 1872 | 5616 | mat
5,2 | Скобы для степлера | упак | 3 | 40 | 120 | дс | 1.04 | 41.6 | 124.8 | mat
6 | Монтаж покрытия кровли из металлочерепицы | м2 | 185.32 | 100 | 18532 | дс | 1.8 | 310 | 57449.2 | pr
6,1 | Металлочерепица Монтеррей, 0,5мм, Пурал, RAL 8017 | м2 | 216.8244 | 365 | 79139.3 | дс | 1.04 | 421.2 | 91324.58 | mat
6,2 | Саморез кровельный 4,8х35, RAL 8017 | шт | 2000 | 3 | 6000 | дс | 1.04 | 3.12 | 6240 | mat
6,3 | Диск отрезной по металлу, 1,2х125мм | шт | 10 | 60 | 600 | дс | 1.04 | 62.4 | 624 | mat
7 | Установка доборных элементов кровли | м.п. | 82 | 60 | 4920 | дс | 1.8 | 108 | 8856 | pr
7,1 | Конёк полукруглый, Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 2 | 870 | 1740 | дс | 1.04 | 904.8 | 1809.6 | mat
7,2 | Ендова верхняя, 200х200х2000, Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 4 | 420 | 1680 | дс | 1.04 | 436.8 | 1747.2 | mat
7,3 | Ендова нижняя, 298х298, оцинкованная, 2м | шт | 4 | 600 | 2400 | дс | 1.04 | 624 | 2496 | mat
7,4 | Планка торцевая, 95х120х2000 Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 2 | 298.07 | 596.14 | дс | 1.04 | 309.99 | 619.98 | mat
7,5 | Планка Г-образная, 390х150х2000 Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 9 | 762.3 | 6860.7 | дс | 1.04 | 792.79 | 7135.11 | mat
7,6 | Планка примыкания верхняя, 250х147х2000, RAL 8017, 2м | шт | 6 | 490 | 2940 | дс | 1.04 | 509.6 | 3057.6 | mat
7,7 | Планка примыкания нижняя, 200х100х2000, оцинк, 2м | шт | 6 | 340 | 2040 | дс | 1.04 | 353.6 | 2121.6 | mat
7,8 | Конёк плоский 150х150х2000, RAL 8017, 2м | шт | 8 | 460 | 3680 | дс | 1.04 | 478.4 | 3827.2 | mat
7,9 | Заглушка конька полукруглого, RAL 8017 | шт | 1 | 48.07 | 48.07 | дс | 1.04 | 49.99 | 49.99 | mat
7,10 | Краска аэрозоль, 400мл, RAL 8017 | шт | 1 | 461.53 | 461.53 | дс | 1.04 | 479.99 | 479.99 | mat
7,11 | Саморез кровельный 5,5х19, RAL 8017 | шт | 250 | 3 | 750 | дс | 1.04 | 3.12 | 780 | mat
7,12 | Дюбель- гвоздь 6х60, 200шт | кор | 1 | 230 | 230 | дс | 1.04 | 239.2 | 239.2 | mat
8 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 1.8257 | 800 | 1464 | дс | 1.8 | 1440 | 2635.2 | pr
8,1 | Аренда автокрана | смен | 1 | 12000 | 12000 | дс | 1.04 | 12480 | 12480 | mat
8,2 | Диск отрезной по металлу, 1,2х125мм | шт | 20 | 60 | 1200 | дс | 1.04 | 62.4 | 1248 | mat
8,3 | Контейнер 8м3 | шт | 1 | 4800 | 4800 | дс | 1.04 | 4800 | 4800 | mat
nps
Итого по разделу: |  |  |  |  | 203310.34 |  | Итого по разделу: |  | 276959.01 | irazd
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 52439.6 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 111225.76 | irazdp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 150870.74 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 165733.25 | irazdm
mr
Итого по разделам: |  |  |  |  | 930291.23 |  | Итого по разделам: |  | 1288875.84 | itog
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 255167 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 542662.4 | itogp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 675124.23 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 746213.44 | itogm
empt
Прочие расходы: |  | 4% |  |  | 37211.65 |  |  |  |  | nr
Итого по ведомости: |  |  |  |  | 967502.88 |  |  |  |  | ived
empt
Надбавки и скидки для сметы (Подвал сметы) | [9 empty] | empt
empt
Итого по разделам: | [8 empty] | 1288875.84 | smitograzd
Накладные и транспортные расходы |  | 8% | [6 empty] | 103110.0672 | lz_top_f
lz_nothi
Всего по смете: | [8 empty] | 1391985.9072 | smitog
в том числе НДС 18%: | [8 empty] | 212336.8372 | nds
endall
Металлочерепица
Note on G2: Сметная стоимость работ
Note on I2: Сметная стоимость материалов
Note on J2: Сметная стоимость: Общая стоимость по смете, которая будет сформирована на основе этой дефектовки
Note on G3: Плановая стоимость работ: Фактические (плановые) затраты на оплату труда рабочих
Note on I3: Плановая стоимость материалов: Фактические (плановые) затраты на покупку материалов
Note on J3: Плановая стоимость: Общая стоимость по текущей дефектовке: работа, материалы + прочие затраты
Note on I4: Условно чистая рентабельность: выраженное в процентах отношение условно чистой прибыли к сметной стоимости.
Note on J4: Условно-чистая прибыль: сметная стоимость минус плановые затраты, откаты и потери на обналичке

## Смета
Утверждаю: |  | Согласовано: |  |  |  |  | НДС в том числе | Смета | 1 | ремонт кровли из металлочерепицы над помещениями №№ 1, 2, 45, 46 второго этажа здания заказчика | 1 | 2014-05-15 |  | смета
Генеральный директор ЗАО "Заказчик" |  | Генеральный директор ООО СК "Подрядчик" |  |  |  |  | 18% | ремонт кровли из металлочерепицы над помещениями №№ 1, 2, 45, 46 второго этажа здания заказчика | г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 |  |  |  |  | 6-графка (книжная)
/ Иванов И.И. / |  | / Горбунков С.С. / | [5 empty] | 4 | 2014-05-15 | 0 |  |  |  | 414fd866-6002-4391-92af-30a93c18883e
15.05.2014 м.п. |  | 15.05.2014 м.п. | [5 empty] | ООО СК "Подрядчик" | ЗАО "Заказчик" |  |  |  |  | 4.4.7.31
Смета № 1 | [13 empty] | 1
на ремонт кровли из металлочерепицы над помещениями №№ 1, 2, 45, 46 второго этажа здания заказчика по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 | [13 empty] | TRUE
Приложение № 1 | [13 empty] | TRUE
к Договору № 4 от 15.05.2014г. | [13 empty] | TRUE
|  |  |  | Сметная стоимость: | 1391985.91
|  |  |  | Стоимость работы: | 542662.4
составлена в уровне текущих цен на Май 2014г. |  |  |  | Стоимость материалов: | 849323.51
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | mr | [6 empty] | 88642101-65e5-4259-90b1-82665018b431
1 | Раздел: Ремонт кровли над помещениями № 1, 2 второго этажа. |  |  |  |  | razd | [6 empty] | d75a93fd-be3c-4203-a81f-69e01a8ae4b1
1 | Обработка досок для ремонта обрешётки огнебиозащитными составами | м2 | 547.5 | 36 | 19710 | pr | [6 empty] | f0eafbbf-f22e-4409-a3d3-38ef203ad3b7
1,1 | Огнебиозащита Сенеж, 25л | шт | 9 | 1508 | 13572 | mat | [6 empty] | d9794cd9-a60e-464a-b337-932efcf2b065
2 | Подъём материалов на крышу | т | 7.1799 | 400 | 2872 | pr | [6 empty] | 54af25d4-01f5-429e-8eda-771a7116b055
2,1 | Аренда автокрана | смен | 1 | 12480 | 12480 | mat | [6 empty] | d52214a3-e5d8-4b44-af1b-8026678a29a2
3 | Разборка покрытия кровли из металлочерепицы | м2 | 732.18 | 72 | 52716.96 | pr | [6 empty] | d53daef8-8314-4696-a3ba-e30bbac72706
4 | Ремонт обрешётки с частичной заменой старых и добавлением новых досок | м2 | 732.18 | 108 | 79075.44 | pr | [6 empty] | f8f0af54-8052-4c4e-8b69-45fc1915b644
4,1 | Доска обрезная 25х100х3000 | шт | 730 | 83.2 | 60736 | mat | [6 empty] | cbc5f374-b634-4651-8c80-8951786c367a
4,2 | Саморез 3,8х51 по дереву (1000шт) | кор | 11 | 306.8 | 3374.8 | mat | [6 empty] | d3e01902-3baf-493e-a234-f18aa86107d1
5 | Устройство дополнительной гидроизоляции | м2 | 732.18 | 18 | 13179.24 | pr | [6 empty] | 3a7c56a6-1c1e-4f1f-9bd7-7e8c7d91f3c3
5,1 | Подкровельная гидроизоляция Ютафол Д, 1,5х50м | рул | 12 | 1872 | 22464 | mat | [6 empty] | b17ce0ea-4dcf-48d7-b4c3-64bc80dd8805
5,2 | Скобы для степлера | упак | 10 | 41.6 | 416 | mat | [6 empty] | a9a71c1c-2e90-431e-a70e-fff24c98cde6
6 | Монтаж покрытия кровли из металлочерепицы | м2 | 732.18 | 310 | 226975.8 | pr | [6 empty] | 819cb0ca-ffec-4e65-981b-19eaf695d40c
6,1 | Металлочерепица Монтеррей, 0,5мм, Пурал, RAL 8017 | м2 | 856.6506 | 421.2 | 360820.98 | mat | [6 empty] | 19f23767-6728-4164-9e55-bfb054191f97
6,2 | Саморез кровельный 4,8х35, RAL 8017 | шт | 6000 | 3.12 | 18720 | mat | [6 empty] | e0df1bd7-f897-444c-a5cd-b874035974a6
6,3 | Диск отрезной по металлу, 1,2х125мм | шт | 30 | 62.4 | 1872 | mat | [6 empty] | 9fa90d13-12c1-4694-968d-bcee4b7c11a1
7 | Установка доборных элементов кровли | м.п. | 246 | 108 | 26568 | pr | [6 empty] | bfd6fddf-76ba-4a32-b0d7-f50eca4e774b
7,1 | Конёк полукруглый, Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 5 | 904.8 | 4524 | mat | [6 empty] | 19f91645-0e4a-472b-b3a6-7bd43b20afbc
7,2 | Ендова верхняя, 200х200х2000, Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 10 | 436.8 | 4368 | mat | [6 empty] | e0db4354-ab12-4cb9-924a-71b2cae680c7
7,3 | Ендова нижняя, 298х298, оцинкованная, 2м | шт | 10 | 624 | 6240 | mat | [6 empty] | 503c1e0a-c98e-4315-b04b-23870aa7f530
7,4 | Планка торцевая, 95х120х2000 Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 4 | 309.99 | 1239.96 | mat | [6 empty] | d6411fa4-22b2-4660-8d7e-d75362352749
7,5 | Планка Г-образная, 390х150х2000 Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 29 | 792.79 | 22990.91 | mat | [6 empty] | d42df048-8657-444c-9fe9-537a7b8aa1c7
7,6 | Планка примыкания верхняя, 250х147х2000, RAL 8017, 2м | шт | 26 | 509.6 | 13249.6 | mat | [6 empty] | c5152151-66a7-4b44-806c-be2aa250e0fb
7,7 | Планка примыкания нижняя, 200х100х2000, оцинк, 2м | шт | 26 | 353.6 | 9193.6 | mat | [6 empty] | 88c0b9e8-e8c9-45db-a534-43964ae95c8f
7,8 | Конёк плоский 150х150х2000, RAL 8017, 2м | шт | 13 | 478.4 | 6219.2 | mat | [6 empty] | 0f435077-faab-4e46-bd43-6a6507c704bd
7,9 | Заглушка конька полукруглого, RAL 8017 | шт | 2 | 49.99 | 99.98 | mat | [6 empty] | f8cbf966-2558-4408-9913-211be7811aba
7,10 | Краска аэрозоль, 400мл, RAL 8017 | шт | 4 | 479.99 | 1919.96 | mat | [6 empty] | 177a0ca2-e62c-4e6e-b438-09fe4fbe3e38
7,11 | Саморез кровельный 5,5х19, RAL 8017 | шт | 1000 | 3.12 | 3120 | mat | [6 empty] | 97b815da-4f18-4482-9506-f7a6765c6bc0
7,12 | Дюбель- гвоздь 6х60, 200шт | кор | 1 | 239.2 | 239.2 | mat | [6 empty] | 60f6b3e0-4832-47d2-a871-9ef969d9e19e
8 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 7.1799 | 1440 | 10339.2 | pr | [6 empty] | 57bc4d86-9999-4bbc-b6de-ce477236d9fd
8,1 | Диск отрезной по металлу, 1,2х125мм | шт | 50 | 62.4 | 3120 | mat | [6 empty] | fc5f6b49-1859-4c10-9ce4-da9eaff8ee8b
8,2 | Контейнер 27м3 | шт | 1 | 9500 | 9500 | mat | [6 empty] | 2cb64dc9-5708-4d1f-beae-2c37a2a0c5e1
Итого по разделу: |  |  |  |  | 1011916.83 | irazd | [6 empty] | 67f638f2-21f8-446d-b5e6-ea5b119ae18b
[6 empty] | mr | [6 empty] | d49e0e3d-d253-4298-ad6b-0f957767d676
2 | Ремонт кровли над помещениями № 45, 46 второго этажа. |  |  |  |  | razd | [6 empty] | a610cf3d-9e76-4d06-8b9a-115aa5b743d0
1 | Обработка досок для ремонта обрешётки огнебиозащитными составами | м2 | 135 | 36 | 4860 | pr | [6 empty] | f7904f3e-b56d-4401-90da-1a8b0c9a8232
1,1 | Огнебиозащита Сенеж, 25л | шт | 2 | 1508 | 3016 | mat | [6 empty] | 0fd82cd1-3708-48cc-9d9b-48cc5f39fb8c
2 | Подъём материалов на крышу | т | 1.8257 | 400 | 732 | pr | [6 empty] | b3d5f50a-c672-4096-852a-4e0f6242eaec
3 | Разборка покрытия кровли из металлочерепицы | м2 | 185.32 | 72 | 13343.04 | pr | [6 empty] | 7ae12246-998a-46dc-b061-9aa3e1559a23
4 | Ремонт обрешётки с частичной заменой старых и добавлением новых досок | м2 | 185.32 | 108 | 20014.56 | pr | [6 empty] | e0d108e7-7d5c-4889-8070-d3bb31b5489b
4,1 | Доска обрезная 25х100х3000 | шт | 180 | 83.2 | 14976 | mat | [6 empty] | dd2bc42a-f1a6-4ca9-912a-388aa4dccdde
4,2 | Саморез 3,8х51 по дереву (1000шт) | кор | 3 | 306.8 | 920.4 | mat | [6 empty] | a6297bc5-56fc-45e4-a5fe-cdafc4c398bb
5 | Устройство дополнительной гидроизоляции | м2 | 185.32 | 18 | 3335.76 | pr | [6 empty] | 3d6dd159-35f3-4e3c-a6a6-f0d4830f17ae
5,1 | Подкровельная гидроизоляция Ютафол Д, 1,5х50м | рул | 3 | 1872 | 5616 | mat | [6 empty] | 09cbcfb7-7965-48c2-aa3a-1682217f69a0
5,2 | Скобы для степлера | упак | 3 | 41.6 | 124.8 | mat | [6 empty] | c0457e86-6475-4d67-994a-d3f903b6f6bb
6 | Монтаж покрытия кровли из металлочерепицы | м2 | 185.32 | 310 | 57449.2 | pr | [6 empty] | 88b5a822-3317-4d5f-9592-60cd60e49091
6,1 | Металлочерепица Монтеррей, 0,5мм, Пурал, RAL 8017 | м2 | 216.8244 | 421.2 | 91324.58 | mat | [6 empty] | be444816-a522-4119-b464-c8af5baeff9c
6,2 | Саморез кровельный 4,8х35, RAL 8017 | шт | 2000 | 3.12 | 6240 | mat | [6 empty] | 5e3eb54d-693d-4c80-965a-d3a64e1be9b1
6,3 | Диск отрезной по металлу, 1,2х125мм | шт | 10 | 62.4 | 624 | mat | [6 empty] | 0527cf9d-abb6-4c24-9a10-c45a7b87eaf6
7 | Установка доборных элементов кровли | м.п. | 82 | 108 | 8856 | pr | [6 empty] | 1bd89f68-a783-443a-a7cf-d3c7ff82b0cd
7,1 | Конёк полукруглый, Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 2 | 904.8 | 1809.6 | mat | [6 empty] | b9452b86-b49e-42a3-bb9c-ab1fab7a0841
7,2 | Ендова верхняя, 200х200х2000, Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 4 | 436.8 | 1747.2 | mat | [6 empty] | 556df4ca-f87c-4a88-b438-a1f52f6eb5f8
7,3 | Ендова нижняя, 298х298, оцинкованная, 2м | шт | 4 | 624 | 2496 | mat | [6 empty] | 755a1dee-82d3-4349-b8c4-162c57ce228c
7,4 | Планка торцевая, 95х120х2000 Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 2 | 309.99 | 619.98 | mat | [6 empty] | d5a2d311-777f-490b-bc9e-01ae0b0ec68e
7,5 | Планка Г-образная, 390х150х2000 Пурал, RAL 8017, 2м | шт | 9 | 792.79 | 7135.11 | mat | [6 empty] | 14528274-b327-44b0-ac7e-be8386dabdfc
7,6 | Планка примыкания верхняя, 250х147х2000, RAL 8017, 2м | шт | 6 | 509.6 | 3057.6 | mat | [6 empty] | 264025fc-2f2b-4979-ab85-29a32ed907fa
7,7 | Планка примыкания нижняя, 200х100х2000, оцинк, 2м | шт | 6 | 353.6 | 2121.6 | mat | [6 empty] | 8e4fd623-11f7-47cb-8be9-c36408fdb6aa
7,8 | Конёк плоский 150х150х2000, RAL 8017, 2м | шт | 8 | 478.4 | 3827.2 | mat | [6 empty] | d9fce593-30c0-4482-8f28-693fa593f7b1
7,9 | Заглушка конька полукруглого, RAL 8017 | шт | 1 | 49.99 | 49.99 | mat | [6 empty] | 1aabbd1b-671e-4eae-bd91-00c1a2914d5d
7,10 | Краска аэрозоль, 400мл, RAL 8017 | шт | 1 | 479.99 | 479.99 | mat | [6 empty] | f5191f7d-a521-4f62-99c9-fb5db053790a
7,11 | Саморез кровельный 5,5х19, RAL 8017 | шт | 250 | 3.12 | 780 | mat | [6 empty] | b4a13c75-c027-4514-a6d0-8e6e57611f5d
7,12 | Дюбель- гвоздь 6х60, 200шт | кор | 1 | 239.2 | 239.2 | mat | [6 empty] | 117459a6-ccff-4caf-9cd2-c57e42a06b66
8 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 1.8257 | 1440 | 2635.2 | pr | [6 empty] | 0677ad52-a6a3-4da2-a828-2d294ed2b0ee
8,1 | Аренда автокрана | смен | 1 | 12480 | 12480 | mat | [6 empty] | ef9b30a9-8c91-4ad8-be83-04537423a149
8,2 | Диск отрезной по металлу, 1,2х125мм | шт | 20 | 62.4 | 1248 | mat | [6 empty] | 9cd9b117-ae3b-4823-86c2-6d506ce21378
8,3 | Контейнер 8м3 | шт | 1 | 4800 | 4800 | mat | [6 empty] | d2deec94-b53b-4630-a989-97687e4bb309
Итого по разделу: |  |  |  |  | 276959.01 | irazd | [6 empty] | 2f005385-6b7f-4ba8-a42c-a030bc8e3c2d
[6 empty] | mr | [6 empty] | c0e07a49-1713-49b1-aa78-44ea5f733af9
Итого по разделам: |  |  |  |  | 1288875.84 | smitograzd
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 542662.4 | itogp
в т.ч. стоимость материалов и машин: |  |  |  |  | 746213.44 | itogm
Накладные и транспортные расходы |  | 8% |  |  | 103110.07 | lz_top_f
lz_nothi
Всего по смете: |  |  |  |  | 1391985.91 | smitog
в том числе НДС 18%: |  |  |  |  | 212336.83 | nds
Составил: ___________________________________ / ______________________________________ /
Проверил: ___________________________________ / ______________________________________ /

## КС-2 №1
[5 empty] | Унифицированная форма № КС- 2 |  |  |  | НДС в том числе | ремонт кровли из металлочерепицы над помещениями №№ 1, 2, 45, 46 второго этажа здания заказчика | г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 |  |  | КС-2
[5 empty] | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  | 18% |  |  |  |  | 414fd866-6002-4391-92af-30a93c18883e
[5 empty] | от 11.11.99 № 100 |  |  |  | TRUE |  |  |  |  | 4.4.7.31
[7 empty] | Код |  |  | ООО СК "Подрядчик" | ЗАО "Заказчик" | ЗАО "Заказчик" |  | 58213b20-4fa0-471f-b0ce-7158c2b89477
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322005 | [6 empty] | b80343a8-3dd8-4c3d-90bd-a18ea1b0f805
Инвестор: |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, (495) 123-45-67 |  |  |  | по ОКПО | 23232321
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  | 23232321
Заказчик: |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, (495) 123-45-67 |  |  |  | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  | 21312312
Подрядчик: |  | ООО СК "Подрядчик", 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12, (495) 555-55-55 |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | ремонт кровли из металлочерепицы над помещениями №№ 1, 2, 45, 46 второго этажа здания заказчика, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
наименование, адрес
Объект: |  | ремонт кровли из металлочерепицы над помещениями №№ 1, 2, 45, 46 второго этажа здания заказчика
|  | наименование |  |  |  | Вид деятельности по ОКВД | 45.2
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 4
[6 empty] | дата | 2014-05-15
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчётный период
[6 empty] | с | по
|  | АКТ | 1 | 2014-05-30 |  | 2014-05-15 | 2014-05-30
О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | 1391985.91 | руб.
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по порядку | по смете |  |  |  | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[8 empty] | mr |  |  |  |  | 88642101-65e5-4259-90b1-82665018b431
1 | Раздел: Ремонт кровли над помещениями № 1, 2 второго этажа. | [6 empty] | razd |  |  |  |  | d75a93fd-be3c-4203-a81f-69e01a8ae4b1
1 | 1 | Обработка досок для ремонта обрешётки огнебиозащитными составами |  | м2 | 547.5 | 36 | 19710 | pr |  |  |  |  | f0eafbbf-f22e-4409-a3d3-38ef203ad3b7
1,1 | 1,1 | Огнебиозащита Сенеж, 25л |  | шт | 9 | 1508 | 13572 | mat |  |  |  |  | d9794cd9-a60e-464a-b337-932efcf2b065
2 | 2 | Подъём материалов на крышу |  | т | 7.1799 | 400 | 2872 | pr |  |  |  |  | 54af25d4-01f5-429e-8eda-771a7116b055
2,1 | 2,1 | Аренда автокрана |  | смен | 1 | 12480 | 12480 | mat |  |  |  |  | d52214a3-e5d8-4b44-af1b-8026678a29a2
3 | 3 | Разборка покрытия кровли из металлочерепицы |  | м2 | 732.18 | 72 | 52716.96 | pr |  |  |  |  | d53daef8-8314-4696-a3ba-e30bbac72706
4 | 4 | Ремонт обрешётки с частичной заменой старых и добавлением новых досок |  | м2 | 732.18 | 108 | 79075.44 | pr |  |  |  |  | f8f0af54-8052-4c4e-8b69-45fc1915b644
4,1 | 4,1 | Доска обрезная 25х100х3000 |  | шт | 730 | 83.2 | 60736 | mat |  |  |  |  | cbc5f374-b634-4651-8c80-8951786c367a
4,2 | 4,2 | Саморез 3,8х51 по дереву (1000шт) |  | кор | 11 | 306.8 | 3374.8 | mat |  |  |  |  | d3e01902-3baf-493e-a234-f18aa86107d1
5 | 5 | Устройство дополнительной гидроизоляции |  | м2 | 732.18 | 18 | 13179.24 | pr |  |  |  |  | 3a7c56a6-1c1e-4f1f-9bd7-7e8c7d91f3c3
5,1 | 5,1 | Подкровельная гидроизоляция Ютафол Д, 1,5х50м |  | рул | 12 | 1872 | 22464 | mat |  |  |  |  | b17ce0ea-4dcf-48d7-b4c3-64bc80dd8805
5,2 | 5,2 | Скобы для степлера |  | упак | 10 | 41.6 | 416 | mat |  |  |  |  | a9a71c1c-2e90-431e-a70e-fff24c98cde6
6 | 6 | Монтаж покрытия кровли из металлочерепицы |  | м2 | 732.18 | 310 | 226975.8 | pr |  |  |  |  | 819cb0ca-ffec-4e65-981b-19eaf695d40c
6,1 | 6,1 | Металлочерепица Монтеррей, 0,5мм, Пурал, RAL 8017 |  | м2 | 856.6506 | 421.2 | 360820.98 | mat |  |  |  |  | 19f23767-6728-4164-9e55-bfb054191f97
6,2 | 6,2 | Саморез кровельный 4,8х35, RAL 8017 |  | шт | 6000 | 3.12 | 18720 | mat |  |  |  |  | e0df1bd7-f897-444c-a5cd-b874035974a6
6,3 | 6,3 | Диск отрезной по металлу, 1,2х125мм |  | шт | 30 | 62.4 | 1872 | mat |  |  |  |  | 9fa90d13-12c1-4694-968d-bcee4b7c11a1
7 | 7 | Установка доборных элементов кровли |  | м.п. | 246 | 108 | 26568 | pr |  |  |  |  | bfd6fddf-76ba-4a32-b0d7-f50eca4e774b
7,1 | 7,1 | Конёк полукруглый, Пурал, RAL 8017, 2м |  | шт | 5 | 904.8 | 4524 | mat |  |  |  |  | 19f91645-0e4a-472b-b3a6-7bd43b20afbc
7,2 | 7,2 | Ендова верхняя, 200х200х2000, Пурал, RAL 8017, 2м |  | шт | 10 | 436.8 | 4368 | mat |  |  |  |  | e0db4354-ab12-4cb9-924a-71b2cae680c7
7,3 | 7,3 | Ендова нижняя, 298х298, оцинкованная, 2м |  | шт | 10 | 624 | 6240 | mat |  |  |  |  | 503c1e0a-c98e-4315-b04b-23870aa7f530
7,4 | 7,4 | Планка торцевая, 95х120х2000 Пурал, RAL 8017, 2м |  | шт | 4 | 309.99 | 1239.96 | mat |  |  |  |  | d6411fa4-22b2-4660-8d7e-d75362352749
7,5 | 7,5 | Планка Г-образная, 390х150х2000 Пурал, RAL 8017, 2м |  | шт | 29 | 792.79 | 22990.91 | mat |  |  |  |  | d42df048-8657-444c-9fe9-537a7b8aa1c7
7,6 | 7,6 | Планка примыкания верхняя, 250х147х2000, RAL 8017, 2м |  | шт | 26 | 509.6 | 13249.6 | mat |  |  |  |  | c5152151-66a7-4b44-806c-be2aa250e0fb
7,7 | 7,7 | Планка примыкания нижняя, 200х100х2000, оцинк, 2м |  | шт | 26 | 353.6 | 9193.6 | mat |  |  |  |  | 88c0b9e8-e8c9-45db-a534-43964ae95c8f
7,8 | 7,8 | Конёк плоский 150х150х2000, RAL 8017, 2м |  | шт | 13 | 478.4 | 6219.2 | mat |  |  |  |  | 0f435077-faab-4e46-bd43-6a6507c704bd
7,9 | 7,9 | Заглушка конька полукруглого, RAL 8017 |  | шт | 2 | 49.99 | 99.98 | mat |  |  |  |  | f8cbf966-2558-4408-9913-211be7811aba
7,10 | 7,10 | Краска аэрозоль, 400мл, RAL 8017 |  | шт | 4 | 479.99 | 1919.96 | mat |  |  |  |  | 177a0ca2-e62c-4e6e-b438-09fe4fbe3e38
7,11 | 7,11 | Саморез кровельный 5,5х19, RAL 8017 |  | шт | 1000 | 3.12 | 3120 | mat |  |  |  |  | 97b815da-4f18-4482-9506-f7a6765c6bc0
7,12 | 7,12 | Дюбель- гвоздь 6х60, 200шт |  | кор | 1 | 239.2 | 239.2 | mat |  |  |  |  | 60f6b3e0-4832-47d2-a871-9ef969d9e19e
8 | 8 | Погрузка и вывоз строительного мусора |  | т | 7.1799 | 1440 | 10339.2 | pr |  |  |  |  | 57bc4d86-9999-4bbc-b6de-ce477236d9fd
8,1 | 8,1 | Диск отрезной по металлу, 1,2х125мм |  | шт | 50 | 62.4 | 3120 | mat |  |  |  |  | fc5f6b49-1859-4c10-9ce4-da9eaff8ee8b
8,2 | 8,2 | Контейнер 27м3 |  | шт | 1 | 9500 | 9500 | mat |  |  |  |  | 2cb64dc9-5708-4d1f-beae-2c37a2a0c5e1
Итого по разделу: | [6 empty] | 1011916.83 | irazd |  |  |  |  | 67f638f2-21f8-446d-b5e6-ea5b119ae18b
[8 empty] | mr |  |  |  |  | d49e0e3d-d253-4298-ad6b-0f957767d676
2 | Ремонт кровли над помещениями № 45, 46 второго этажа. | [6 empty] | razd |  |  |  |  | a610cf3d-9e76-4d06-8b9a-115aa5b743d0
1 | 1 | Обработка досок для ремонта обрешётки огнебиозащитными составами |  | м2 | 135 | 36 | 4860 | pr |  |  |  |  | f7904f3e-b56d-4401-90da-1a8b0c9a8232
1,1 | 1,1 | Огнебиозащита Сенеж, 25л |  | шт | 2 | 1508 | 3016 | mat |  |  |  |  | 0fd82cd1-3708-48cc-9d9b-48cc5f39fb8c
2 | 2 | Подъём материалов на крышу |  | т | 1.8257 | 400 | 732 | pr |  |  |  |  | b3d5f50a-c672-4096-852a-4e0f6242eaec
3 | 3 | Разборка покрытия кровли из металлочерепицы |  | м2 | 185.32 | 72 | 13343.04 | pr |  |  |  |  | 7ae12246-998a-46dc-b061-9aa3e1559a23
4 | 4 | Ремонт обрешётки с частичной заменой старых и добавлением новых досок |  | м2 | 185.32 | 108 | 20014.56 | pr |  |  |  |  | e0d108e7-7d5c-4889-8070-d3bb31b5489b
4,1 | 4,1 | Доска обрезная 25х100х3000 |  | шт | 180 | 83.2 | 14976 | mat |  |  |  |  | dd2bc42a-f1a6-4ca9-912a-388aa4dccdde
4,2 | 4,2 | Саморез 3,8х51 по дереву (1000шт) |  | кор | 3 | 306.8 | 920.4 | mat |  |  |  |  | a6297bc5-56fc-45e4-a5fe-cdafc4c398bb
5 | 5 | Устройство дополнительной гидроизоляции |  | м2 | 185.32 | 18 | 3335.76 | pr |  |  |  |  | 3d6dd159-35f3-4e3c-a6a6-f0d4830f17ae
5,1 | 5,1 | Подкровельная гидроизоляция Ютафол Д, 1,5х50м |  | рул | 3 | 1872 | 5616 | mat |  |  |  |  | 09cbcfb7-7965-48c2-aa3a-1682217f69a0
5,2 | 5,2 | Скобы для степлера |  | упак | 3 | 41.6 | 124.8 | mat |  |  |  |  | c0457e86-6475-4d67-994a-d3f903b6f6bb
6 | 6 | Монтаж покрытия кровли из металлочерепицы |  | м2 | 185.32 | 310 | 57449.2 | pr |  |  |  |  | 88b5a822-3317-4d5f-9592-60cd60e49091
6,1 | 6,1 | Металлочерепица Монтеррей, 0,5мм, Пурал, RAL 8017 |  | м2 | 216.8244 | 421.2 | 91324.58 | mat |  |  |  |  | be444816-a522-4119-b464-c8af5baeff9c
6,2 | 6,2 | Саморез кровельный 4,8х35, RAL 8017 |  | шт | 2000 | 3.12 | 6240 | mat |  |  |  |  | 5e3eb54d-693d-4c80-965a-d3a64e1be9b1
6,3 | 6,3 | Диск отрезной по металлу, 1,2х125мм |  | шт | 10 | 62.4 | 624 | mat |  |  |  |  | 0527cf9d-abb6-4c24-9a10-c45a7b87eaf6
7 | 7 | Установка доборных элементов кровли |  | м.п. | 82 | 108 | 8856 | pr |  |  |  |  | 1bd89f68-a783-443a-a7cf-d3c7ff82b0cd
7,1 | 7,1 | Конёк полукруглый, Пурал, RAL 8017, 2м |  | шт | 2 | 904.8 | 1809.6 | mat |  |  |  |  | b9452b86-b49e-42a3-bb9c-ab1fab7a0841
7,2 | 7,2 | Ендова верхняя, 200х200х2000, Пурал, RAL 8017, 2м |  | шт | 4 | 436.8 | 1747.2 | mat |  |  |  |  | 556df4ca-f87c-4a88-b438-a1f52f6eb5f8
7,3 | 7,3 | Ендова нижняя, 298х298, оцинкованная, 2м |  | шт | 4 | 624 | 2496 | mat |  |  |  |  | 755a1dee-82d3-4349-b8c4-162c57ce228c
7,4 | 7,4 | Планка торцевая, 95х120х2000 Пурал, RAL 8017, 2м |  | шт | 2 | 309.99 | 619.98 | mat |  |  |  |  | d5a2d311-777f-490b-bc9e-01ae0b0ec68e
7,5 | 7,5 | Планка Г-образная, 390х150х2000 Пурал, RAL 8017, 2м |  | шт | 9 | 792.79 | 7135.11 | mat |  |  |  |  | 14528274-b327-44b0-ac7e-be8386dabdfc
7,6 | 7,6 | Планка примыкания верхняя, 250х147х2000, RAL 8017, 2м |  | шт | 6 | 509.6 | 3057.6 | mat |  |  |  |  | 264025fc-2f2b-4979-ab85-29a32ed907fa
7,7 | 7,7 | Планка примыкания нижняя, 200х100х2000, оцинк, 2м |  | шт | 6 | 353.6 | 2121.6 | mat |  |  |  |  | 8e4fd623-11f7-47cb-8be9-c36408fdb6aa
7,8 | 7,8 | Конёк плоский 150х150х2000, RAL 8017, 2м |  | шт | 8 | 478.4 | 3827.2 | mat |  |  |  |  | d9fce593-30c0-4482-8f28-693fa593f7b1
7,9 | 7,9 | Заглушка конька полукруглого, RAL 8017 |  | шт | 1 | 49.99 | 49.99 | mat |  |  |  |  | 1aabbd1b-671e-4eae-bd91-00c1a2914d5d
7,10 | 7,10 | Краска аэрозоль, 400мл, RAL 8017 |  | шт | 1 | 479.99 | 479.99 | mat |  |  |  |  | f5191f7d-a521-4f62-99c9-fb5db053790a
7,11 | 7,11 | Саморез кровельный 5,5х19, RAL 8017 |  | шт | 250 | 3.12 | 780 | mat |  |  |  |  | b4a13c75-c027-4514-a6d0-8e6e57611f5d
7,12 | 7,12 | Дюбель- гвоздь 6х60, 200шт |  | кор | 1 | 239.2 | 239.2 | mat |  |  |  |  | 117459a6-ccff-4caf-9cd2-c57e42a06b66
8 | 8 | Погрузка и вывоз строительного мусора |  | т | 1.8257 | 1440 | 2635.2 | pr |  |  |  |  | 0677ad52-a6a3-4da2-a828-2d294ed2b0ee
8,1 | 8,1 | Аренда автокрана |  | смен | 1 | 12480 | 12480 | mat |  |  |  |  | ef9b30a9-8c91-4ad8-be83-04537423a149
8,2 | 8,2 | Диск отрезной по металлу, 1,2х125мм |  | шт | 20 | 62.4 | 1248 | mat |  |  |  |  | 9cd9b117-ae3b-4823-86c2-6d506ce21378
8,3 | 8,3 | Контейнер 8м3 |  | шт | 1 | 4800 | 4800 | mat |  |  |  |  | d2deec94-b53b-4630-a989-97687e4bb309
Итого по разделу: | [6 empty] | 276959.01 | irazd |  |  |  |  | 2f005385-6b7f-4ba8-a42c-a030bc8e3c2d
[8 empty] | mr |  |  |  |  | c0e07a49-1713-49b1-aa78-44ea5f733af9
Итого по разделам: | [6 empty] | 1288875.84 | smitograzd
в т.ч. стоимость работ: | [6 empty] | 542662.4 | itogp
в т.ч. стоимость материалов и машин: | [6 empty] | 746213.44 | itogm
Накладные и транспортные расходы |  |  | 8% |  |  |  | 103110.07 | lz_top_f
lz_nothi
Всего по Акту: | [6 empty] | 1391985.91 | smitog
в том числе НДС 18%: | [6 empty] | 212336.83 | nds
| Сдал: | Генеральный директор ООО СК "Подрядчик" __________________________ / Горбунков С.С. /
м.п.
| Принял: | Генеральный директор ЗАО "Заказчик" __________________________ / Иванов И.И. /
м.п.

## КС-3 №1
[16 empty] | Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  | КС-3
[16 empty] | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  | 18%
[16 empty] | от 11 ноября 1999 г. № 100 |  |  |  |  | TRUE | 4.4.7.31
[21 empty] | 1391985.91 | b80343a8-3dd8-4c3d-90bd-a18ea1b0f805
[12 empty] | Код | [8 empty] | ремонт кровли из металлочерепицы над помещениями №№ 1, 2, 45, 46 второго этажа здания заказчика
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322001 | [8 empty] | г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
Инвестор: |  |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: (495) 123-45-67 | [7 empty] | по ОКПО | 23232321 | [6 empty] | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: (495) 123-45-67 |  | ЗАО "Заказчик"
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | [8 empty] | 23232321 | [8 empty] | ЗАО "Заказчик"
Заказчик: |  |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: (495) 123-45-67 | [7 empty] | по ОКПО | [7 empty] | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: (495) 123-45-67 |  | ООО СК "Подрядчик"
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | [8 empty] | 21312312
Подрядчик: |  |  | ООО СК "Подрядчик", 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12, тел: (495) 555-55-55 | [7 empty] | по ОКПО | [7 empty] | ООО СК "Подрядчик", 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12, тел: (495) 555-55-55
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  |  | ремонт кровли из металлочерепицы над помещениями №№ 1, 2, 45, 46 второго этажа здания заказчика, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 | [15 empty] | ремонт кровли из металлочерепицы над помещениями №№ 1, 2, 45, 46 второго этажа здания заказчика, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
|  |  | наименование, адрес | [8 empty] | 45.2
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 4
[11 empty] | дата | 2014-05-15
Вид операции
[8 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  | по
[6 empty] | СПРАВКА |  | 1 | 2014-05-30 |  |  |  | 2014-05-15 |  | 2014-05-30
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку |  | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[7 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года |  |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  | 1179649.08 |  | 1179649.08 |  |  |  |  | 1179649.08
в том числе:
1 |  | ремонт кровли из металлочерепицы над помещениями №№ 1, 2, 45, 46 второго этажа здания заказчика |  |  |  |  | 1179649.08 |  | 1179649.08 |  |  |  |  | 1179649.08 |  |  | 414fd866-6002-4391-92af-30a93c18883e | 58213b20-4fa0-471f-b0ce-7158c2b89477 |  | ремонт кровли из металлочерепицы над помещениями №№ 1, 2, 45, 46 второго этажа здания заказчика
[12 empty] | Итого |  | 1179649.08
[12 empty] | Сумма НДС |  | 212336.83
[12 empty] | Всего с учетом НДС |  | 1391985.91
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | Генеральный директор ____________________ / Иванов И.И. /
М.П.
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | Генеральный директор ____________________ / Горбунков С.С. /
М.П.

## Счёт-фактура № 5
[17 empty] | Приложение № 1 |  |  |  |  | счёт-фактура | 4 | 0.18
[17 empty] | к постановлению Правительства |  |  |  |  | 1 | 2014-05-15
[17 empty] | Российской Федерации |  |  |  |  | 54ae533e-fe4b-420b-b6c8-f6cac4d1cd95 | 1391985.91
[17 empty] | от 26.12.2011 №1137 |  |  |  |  | 4.4.7.31
b80343a8-3dd8-4c3d-90bd-a18ea1b0f805
СЧЕТ-ФАКТУРА № 5 от 30.05.2014г. | [21 empty] | КС-3 №1 | 5 | 2014-05-30
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от ______________________ г. | [23 empty] | 2015-02-27 18:59
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Подрядчик" (ООО СК "Подрядчик") | [22 empty] | ООО СК "Подрядчик"
Адрес: 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12
ИНН/КПП продавца: 2312312213/213123123
Грузоотправитель и его адрес: ---- | [22 empty] | ----
Грузополучатель и его адрес: ---- | [22 empty] | ----
К платежно-расчетному документу №
Покупатель: ЗАО "Заказчик" | [22 empty] | ЗАО "Заказчик"
Адрес: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
ИНН/КПП покупателя: 1245125636/125465225
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 | [22 empty] | Российский рубль, 643
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права |  |  | Единица измерения |  |  | Коли - чество (объём) |  | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза |  |  | Налоговая ставка | Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом налога - всего |  |  | Страна происхождения товара |  |  | Номер таможенной декларации
|  |  | к о д | условное обозначение (националь- ное) | [13 empty] | цифровой код |  | Краткое наименование
1 |  |  | 2 | 2а |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 10а | 11
ремонт кровли из металлочерепицы над помещениями №№ 1, 2, 45, 46 второго этажа здания заказчика по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 по Договору №4 от 15.05.2014г. |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- | 1179649.08 | без акциза |  |  | 18% | 212336.83 | 1391985.91 |  |  | 643 |  | РФ | --- |  | ремонт кровли из металлочерепицы над помещениями №№ 1, 2, 45, 46 второго этажа здания заказчика по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 по Договору №4 от 15.05.2014г.
Всего к оплате | [8 empty] | 1179649.08 | x |  |  |  | 212336.83 | 1391985.91
Руководитель организации | [10 empty] | Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо |  |  |  |  | / Горбунков С.С. / | [5 empty] | или иное уполномоченное лицо | [7 empty] | / Бухгалтерникова А.П. /
| (подпись) |  |  |  | (ф.и.о.) | [10 empty] | (подпись) |  |  | (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель
|  | (подпись) |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |  |  | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

## Счёт №4
ООО СК "Подрядчик" | [14 empty] | 4 | 4 | Оплата по Договору |  |  | счёт
[15 empty] | 2014-05-30 | 2014-05-15 | 50
Адрес: |  |  | 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12, тел: (495) 555-55-55 | [11 empty] | 0.18 | 1391985.91 |  |  |  | 4.4.7.31
[15 empty] | 1 |  |  |  |  | 3c534ae2-06f5-4038-aeb4-9b87ea962422
0
Образец заполнения платёжного поручения
Банк " Петрокоммерц" ОАО, г.Москва | [8 empty] | БИК | 044525352
[9 empty] | Сч. № | 30101810700000000352
Банк получателя
ИНН |  | 2312312213 |  |  |  | КПП | 213123123 |  | Сч. № | 40702810235065089991
ООО СК "Подрядчик"
Получатель
Счёт № 4 от 30.05.2014г.
Покупатель: |  |  |  | ЗАО "Заказчик"
Грузополучатель: |  |  |  | ЗАО "Заказчик"
№ | Товары (работы, услуги) | [8 empty] | Кол-во | Ед. изм. | Цена |  | Сумма
1 | Оплата по Договору № 4 от 15.05.2014г. | [10 empty] | 1391985.91 |  | 1391985.91 |  |  |  |  | Оплата по Договору № 4 от 15.05.2014г.
[13 empty] | Итого: | 1391985.91
[13 empty] | В том числе НДС 18%: | 212336.83
[13 empty] | Всего к оплате: | 1391985.91
В платёжном поручении ссылка на номер Договора обязательна!!!
Всего наименований 1, на сумму 1 391 985,91 руб.
Один миллион триста девяносто одна тысяча девятьсот восемьдесят пять рублей 91 копейка
Руководитель: |  |  |  |  | ___________________________________ / Горбунков С.С. /
м.п.
Главный бухгалтер: |  |  |  |  | ___________________________________ / Бухгалтерникова А.П. /